## Hoja1
Nombre del proyecto |  | Proyecto final CoderHouse Python Comisión 57810 |  | Navegador utilizado | Chrome
No. Caso de prueba |  | 1 |  | Versión | Versión 126.0.6478.182 (Build oficial) (64 bits)
Escrito por |  | Juan Camilo García Arias |  | Descripción | Mini Gestor Biomédico
Probado por |  | Juan Camilo García Arias |  | Probado en: | Medellín - Colombia
Número | Fecha |  | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2024-07-19 |  | Acceso / Login | Poderse efectuar el login correctamente a la base de datos | Se efectúa el login correctamente a la base de datos | Sí
2 | 2024-07-19 |  | Registro | Poderse ejecutar correctamente el registo de usuarios, con su respectivo, nombre de usuario, email, y contraseña. | Se ejecuta correctamente el registo de usuarios, con su respectivo, nombre de usuario, email, y contraseña. | Sí
3 | 2024-07-19 |  | Cambio de contraseña | Poder cambiar de contraseña | Se permite cambiar de contraseña | Sí
4 | 2024-07-19 |  | Cambio de avatar | Poder cambiar el avatar | Se permite cambiar de avatar | Sí
5 | 2024-07-19 |  | CRUD de usuarios | Poderse agregar, eliminar, crear y modificar usuarios | Se agregan usuarios a la base de datos, pero no se ven reflejados en pantalla, ya que no aparecen los usuarios. Se crean usuarios. No se permite eliminar ni modificar el usuario, ya que no aparece el ícono. | No
6 | 2024-07-19 |  | CRUD de equipos | Poderse agregar, eliminar, crear y modificar equipos | Se cumple, pero no de la forma esperada. | No
7 | 2024-07-19 |  | Filtro de búsqueda | Poder filtrar y buscar dentro de pantalla | Búsqueda y filtración de observaciones y equipos dentro de pantalla | Sí
8 | 2024-07-19 |  | Logout | Permitir el logout de usuario | Se permite el logout con éxito. | Sí